Сектор за информатичко друштво (1-57)

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Израда нацрта Закона о елекронској трговини | У оквиру радне групе коју је формирало Министарство трговине и услуга, активно смо учествовали на изради Закона о електронској трговини. | Радна верзија нацрта закона постоји и Министарство трговине и услуга га је у више наврата презентовало. У њиховој су надлежности даљи кораци. |
|  | Учешће у радној групи за израду нацрта Закона о матичним књигама | Радну групу је формирало Министарство за државну управу и локалну самоуправу, ми смо имали једног представника. | Нацрт закона је прошао јавну расправу. |
|  | Посебна радна група за координацију развоја е-управе | Посебна радна група окупља представнике 16 органа државне управе и образована је као стручно – саветодавно тело МТИД ради потпунијег и ефикаснијег праћења, усклађивања и координирања активности на развоју е-управе. | 1. Посебна радна група је утврдила је упитник о инфраструктури и информационим системима најрелевантнијих органа државне управе. 2. Овај упитник је дат представницима ових органа, односно члановима радне групе на попуњавање. 3. Циљ радне групе јесте да утврди интерфејсе између различитих информационих система, и повезивање база података разних органа. Такође циљ је и оптимизација мрежне инфраструктуре коју користи државна управа. |
|  | Учешће у радној групи за израду нацрта Закона о заштити података о личности. | Радну групу у којоj је учествовао наш представник је формирало Министарство правде. | Предлог Закона је у скупштинској процедури. |
|  | Предлог Буџета Сектора за информатичко друштво за 2008. годину | Закон о Буџету РС за 2008. годину Усвојен на Влади и НС | Oбјављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 123/07 |
|  | Вредновање софтверског производа „Либра“ | У циљу анализе стања информатичке подршке у Министарству правде, на њихов захтев, спроведено је оцењивање софтверскоског производа који се користи у писарницама судова. | - МТИД је израдило методологију оцењивања у складу са ISO стандардом о вредновању софтверског производа. - МТИД је спровело оцењивање софтверског производа које се користи у писарници суда. - Направљен је извештај у складу са прописаном методологијом и предат Министарству правде. |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Мишљење на Нацрт Закона о изменама и допунама закона о републичким административним таксама | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Мишљење на Нацрт Закона о заштити ваздуха | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | еSEE Агенда+ | Агенда+ је регионални план активности за развој информационог друштва израђен у оквиру eSEE иницијативе Пакта за стабилност Југоисточне Европе, базиран на i2010 оквиру ЕУ политике у области информационог друштва. | - У име Владе Србије, Aгенду је потписала министарка за телекомуникације и информационо друштво на Регионалној министарској конференцији Пакта за стабилност Југоисточне Европе у Сарајеву, 29. октобра 2007. - Закључком Владе 05 Број: 037-6914/2007-2 од 13. марта 2008. године, Министарство је задужено да изради Акциони план за спровођење приоритета из Агенде+, као и да координира рад на спровођењу приоритета. Исто је предвиђено и Планом рада Министарства у 2008. |
|  | Мишљење на Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Мишљење на Нацрт Закона о праву на бесплатне акције које грађани остварују у поступку приватизације | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Мишљење на Предлог Уредбе о изменама и допунама уредбе о начину и условима измиривања обавеза субјеката приватизације према повериоцима | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Мишљење на Нацрт Закона о општој безбедности производа | Давање мишљења министарства | Завршено |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Мишљење на Нацрт Закона о ратификацији конвенције међународне организације рада бр.187 о промотивном оквиру безбедности и здравља на раду | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Мишљење на Нацрт Закона о ратификацији конвенције МОР-а бр.167 о безбедности и здрављу у грађевинарству | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Мишљење на Предлог Уредбе о утврђивању појединих статистичких истраживања која се спроводе у 2008. | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Пројекат „Фискална децентрализација“ | Пројекат се финансира из средстава НИП-а При преузимању одговорности за пројекат, већ је постојао потписан уговор са главним извођачем пројекта Институтом “Михаило Пупин”. Пројекат треба да се имплементира у већини локалних пореских администрација у општинама и градовима. | - 4. децембра 2008. године потписан је анекс уговора између МТИД и Института “Михаило Пупин”, као главног извођача пројекта. - Преко 90 општина се изјаснило да хоће да користи систем и попунило је упитник о врсти помоћи у опреми и софтверу која је потребна. - Набавка Oracle софтвера је управо окончана и лиценце се требају поделити општинама. - Јавна набавка хардвера за општинксе пореске администрације није успела због усвојеног захтева за заштиту права понуђача. - Нов поступак јавне набавке је у току. У преко 20 општина систем је инсталиран (општина је самостално обезбедила комплетан хардвер). |
|  | Мишљење на Нацрт Закона о државном премеру и катастру непокретности | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Академска рачунарска мрежа | Редовно финансирање академске мреже вршено је кроз уговор са Универзитетом који је периодично обнављан. Такође су давана мишљења у вези проширивања и прикључења нових корисника. | - Потписан уговор о редовном одржавању до септембра. - Потписан уговор за пројекат Амрес о увођењу нових сервиса |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Мишљење на Нацрт Закона о заштити података о личности | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Мишљење на Нацрт Закона о електронској трговини | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Студија „Процена стања е-управе у Србији, базирана на евалуацији имплементације 20 заједничких основних јавних сервиса“. | Студија финансирана из средстава НИП - а Предмет студије је процена степена развијености информатичког друштва и стање е-управе у Србији на крају 2007. године и поређење са државама Европске уније и Западног Балкана. | - Студија израђена. - Обављена завршна верификацијa приликом процеса примопредаје. (Записник о квантитативно-квалитативном пријему Студије). - Извршено јавно презентовање резултата Студије у Привредној комори Србије. |
|  | Идејни пројекат информационог система електронске седнице Владе и радних тела – „е-седница“ | Идејни пројекат финансиран из средстава НИП - а. Задатак пројекта је да се: - дефинише логичка архитектура информационог система е-седница као главни предуслов за имплементацију техничко–технолошке основе тог система; - предложи модалитет развоја, како целине, тако и делова тог информационог система; - прецизно дефинише израда и реализација пројекта, са предложеним моделом одржавања ИС е-седница; - дефинише стабилна хардверска и софтверска структура система, а која се може једноставно прилагодити различитим облицима организације; - дефинише модел заштите | - Идејни пројекат завршен. - Обављена завршна верификација приликом процеса примопредаје. (Записник о квантитативно-квалитативном пријему пројекта ). - Извршено јавно презентовање резултата пројекта у ПКС. - Урађена тендерска документација на основу Идејног пројекта и објављен јавни позив. - Тендерска процедура у току. |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Идејни пројекат информационог система за подршку одржавању седнице („е-генерални секретаријат владе“) | Идејни пројекат финансиран из средстава НИП – а Задатак пројекта је да се: - дефинише логичка архитектура информационог система као главни предуслов за његову каснију имплементацију; - предложи модалитет развоја информационог система; - дефинишу захтеви и сви технички и нетехнички елементи који су неопходни да би се покренуо поступак прикупљања понуда за извођење информационог система, као и за његово извођење. | - Идејни пројекат завршен. - Обављена завршна верификација приликом процеса примопредаје. (Записник о квантитативно-квалитативном пријему пројекта ). - Извршено јавно презентовање резултата пројекта у ПКС. - Урађена тендерска документација на основу Идејног пројекта и објављен јавни позив. - Тендерска процедура у току. |
|  | Идејни пројекат информационог система за управљање кадровима | Идејни пројекат финансиран из средстава НИП – а Задатак пројекта је био да: - дефинише логичку архитектуру информационог подсистема (ИПС) „Управљање кадровима“ као главни предуслов за имплементацију техничко-технолошке основе тог система; - предложи модалитет развоја, како целине, тако и делова тог информационог подсистема; - да план у коме се прецизно дефинише израда и реализација пројекта, са предложеним моделом одржавања ИПС „Управљање кадровима“. | - Идејни пројекат завршен. - Обављена завршна верификација приликом процеса примопредаје. (Записник о квантитативно-квалитативном пријему пројекта ). - Извршено јавно презентовање резултата пројекта у ПКС. - Треба да се састави техничка спецификација тендерске документације на основу идејног пројекта, и да се објави тендер. |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Идејни пројекат информационог система материјално финансијског пословања Генералног секретаријата Владе | Идејни пројекат финансиран из средстава НИП – а Задатак пројекта је био да: - дефинише логичку архитектуру информационог подсистема (ИПС) „Материјално финансијско пословање Генералног секретаријата Владе“ као главни предуслов за имплементацију техничко-технолошке основе тог система; - предложи модалитет развоја, како целине, тако и делова тог информационог подсистема; - да план у коме се прецизно дефинише израда и реализација пројекта, са предложеним моделом одржавања ИПС „Материјално финансијско пословање Генералног секретаријата Владе“. | - Идејни пројекат завршен. - Обављена завршна верификација приликом процеса примопредаје. (Записник о квантитативно-квалитативном пријему пројекта ). - Извршено јавно презентовање резултата пројекта у ПКС. |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Идејни пројекат информационог система портала јавне набавке (е-набавка) | Идејни пројекат финансиран из средстава НИП – а Задатак пројекта је био да: - дефинише логичку архитектуру информационог подсистема (ИПС) е-набавка као главни предуслов за имплементацију техничко – технолошке основе тог система; - предложи модалитет развоја, како целине, тако и делова тог информационог подсистема; - да план у коме се прецизно дефинише израда и реализација пројекта, са предложеним моделом одржавања ИПС е- набавка. | - Идејни пројекат завршен. - Обављена завршна верификација приликом процеса примопредаје. (Записник о квантитативно-квалитативном пријему пројекта ). - Извршено јавно презентовање резултата пројекта у ПКС. - Треба да се састави техничка спецификација тендерске документације на основу идејног пројекта и идејног пројекта е-аукцијске јавне набавке, и да се објави тендер. |
|  | Идејни пројекат информационог система е-аукцијске јавне набавке (е-аукцијска набавка) | Идејни пројекат финансиран из средстава НИП – а Задатак пројекта је био да: - дефинише логичку архитектуру информационог подсистема (ИПС) е-аукцијска набавка као главни предуслов за имплементацију техничко – технолошке основе тог система; - предложи модалитет развоја, како целине, тако и делова тог информационог подсистема; - да план у коме се прецизно дефинише израда и реализација пројекта, са предложеним моделом одржавања ИПС е-аукцијска набавка. | - Идејни пројекат завршен. - Обављена завршна верификација приликом процеса примопредаје. (Записник о квантитативно-квалитативном пријему пројекта ). - Извршено јавно презентовање резултата пројекта у ПКС. |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Систем за управљање документима у Министарству за телекомуникације и информатичко друштво и његово одржавање | Пројекат финансиран из Буџета. Задатак пројекта је био да се: - поштујући правне прописе којима је уређен начин рада са документима у Министарству за телекомуникације и информатичко друштво имплементацијом обезбеди: - подршку за комплетан процес управљања документима и предметима везаним за МТИД - бржу, једноставнију и поузданију размену докумената у Министарству за телекомуникације и информатичко друштво - централизовање писарнице Министарства за телекомуникације и информатичко друштво - јединствено дефинисање типова докумената и организовање шеме - рад са неструктурираним и структурираним документима - унос свих врста докумената који се размењују у Министарству за телекомуникације и информатичко друштво - верзионирање, складиштење и архивирање докумената - претрагу докумената, по атрибутима и по садржају (full text search) - тимски рад над документима - тренутни увид у стање докумената - тренутни увид у рад службеника - праћење докумената (workflow) - процедуре за управљање редовних резервних копија (back up) - одговарајућа заштита приликом приступа и размене докумената - изврши обука корисника за рад са системом за управљање документима - обезбеди подршка корисника у року од 12 месеци по завршетку увођења у ради и обуке корисника | - Извршена анализа пословних процеса - Идентификован модел организационе структуре - Израђена имплементациона документација као пројектна документације - Извршена инсталација и имплементација система помоћу локализације и кастомизације система. - Увоћење система у рад, иницијализацијом свих корисничких параметара уз дефинисање одговарајућих рола и привилегија корисника у складу са функцијама које обављају. - “Корисничка документација (основно и напредно коришћење ДМС система)“. - “Администраторска документација (администрација ДМС система)“. - Извршена обука. - Извршено јавно презентовање резултата пројекта у ПКС. - Систем се користи у Сектору за поштанске услуге. - Систем треба да почне да се користи у целом министарству |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Пројекат израде локализованог софтвера – формирање дистрибуције cp6 Linux оперативног система прилагођеног за рад на српском језику и његово трогодишње одржавање | Пројекат финансиран из Буџета. Задатак пројекта је израда локализованог софтвера – формирање дистрибуције Линукс оперативног система прилагођене за рад на српском језику и његово трогодишње одржавање; | - Пројекат завршен. - Обављена завршна верификација приликом процеса примопредаје. (Записник о квантитативно-квалитативном пријему пројекта ). - Извршено јавно презентовање резултата пројекта у ПКС. - Одржавање у току. |
|  | Пројекат израде локализованог софтвера – формирање дистрибуције Linux Fedora оперативног система прилагођеног за рад на српском језику и његово трогодишње одржавање | Пројекат финансиран из Буџета. Задатак пројекта је израда локализованог софтвера – формирање Федора Линукс дистрибуције оперативног система прилагођене за рад на српском језику и његово трогодишње одржавање. | - Пројекат завршен. - Обављена завршна верификација приликом процеса примопредаје. (Записник о квантитативно-квалитативном пријему пројекта ). - Извршено јавно презентовање резултата пројекта - Одржавање у току. |
|  | Пројекат „Локализација софтвера OpenOffice“ и његово трогодишње одржавање | Пројекат финансиран из Буџета. Задатак пројекта је био да се изврши локализација софтверски пакет OpenOffice што подразумева: - превод и адаптацију на локалну културу порука корисничког интерфејса - у ћириличној и латиничној верзији - до верзије 2.4 пакета OpenOffice - постави на сопствени сервер локализовану дистрибуцију - стави је на располагање произвођачу софтвера. | - Пројекат завршен. - Обављена завршна верификација приликом процеса примопредаје. (Записник о квантитативно-квалитативном пријему пројекта ). - Извршено јавно презентовање резултата пројекта у ПКС. - Одржавање у току. |
|  | Пројекат израде локализованог софтвера – MOZILLA FIREFOX И MOZILLA THUNDERBIRD и његово трогодишње одржавање | Пројекат финансиран из Буџета. Задатак пројекта је био да се изврши локализација софтвера Mozilla Firefox и Mozilla Thunderbird прилагођене за рад на српском језику и са подршком за оба писма која су у употреби у Републици Србији, са трогодишњим одржавањем. | - Пројекат завршен. - Обављена завршна верификацију приликом процеса примопредаје. (Записник о квантитативно-квалитативном пријему пројекта ). - Извршено јавно презентовање резултата пројекта у ПКС. - Одржавање у току. |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Мишљење на Предлог Уредбе о пријављивању и евидентирању права грађана на новчану надокнаду и пренос акција остварених у поступку приватизације | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Мишљење на Предлог Уредбе о пријављивању и евидентирању права запослених и бивших запослених на пренос акција без накнаде остварених у поступку приватизације | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Мишљење на Нацрт Закона о стандардној класификацији делатности | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Мишљење на Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о заштити потрошача | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Мишљење на Програм о распореду и коришћењу средстава намењених за развој кластера у 2008. години, са предлогом Закључка | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Мишљење на Предлог уредбе о измени Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе | Давање мишљења министарства | Завршено |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Оквирни уговор са компанијом Oracle | Оквирни уговор предвиђа попусте при набавци Oracle софтвера за јавни сектор. Сличан уговор је већ био на снази претходних година, тако да је ово практично продужавање тог уговора са извесним изменама.. | - Усаглашен је текст уговора. - Усаглашени текст уговора се проверава у централи компаније Oracle. - Следећи корак би могао да буде предлог Влади да прихвати уговор и овласти министра за да уговор потпише. |
|  | SEELight пројекат | South-East European Lambda Network Facility for Research & Education (SEELight) је пројекат за изградњу регионалне окоснице академских мрежа. | - Направљен драфт тендерске документације за пројект менаџмент. - Тендер је послат Министарству иностраних послова Грчке и добили смо одговор где сугеришу повећање буџета, на шта још нисмо даље одговорили. |
|  | Мишљење на Нацрт Закона о заштити и спасавању | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Мишљење на Нацрт Закона о забрани дискриминације | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Израда каталога софтверских производа Србије | Задатак је да се изради каталог софтверских производа Србије ради утврђивања стања у софтверском инжењерству као и његово стандардизовање ради промовисања софтверких потенцијала Србије.. | - Оформљена је радна група. - Денисан је скуп мета података софтверског производа на основу релевантних стандарда у софтверском инжењерству - Израда софтвера за аквизицију софтверских производа -планирана активност није покренута - Израда процедуре за верификацију прикупљених података -планирана активност није покренута |
|  | Мишљење на Предлог Извештаја о додељеној државној помоћи у Републици Србији у 2006. години, са предлогом закључка | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Нови правилници у вези Закона о електронском потпису | Израђени су и донети измењени правилници у вези Закона о електронском потпису. Стандарди су ажурирани, критеријуми који су били нејасни су прецизирани, а неки критеријуми су пооштрени као што је стручност запослених у сертификационом телу. | Објављено у службеном гласнику бр. 26 од 14. марта 2008. године. |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Мишљење на Предлог програма јавне расправе и радну верзију Нацрта закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, са Образложењем | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Мишљење на Информацију о концепту индустријског развоја са предлогом Закључка, | Дата је примедба да се приоритет треба дати реновирању и проширењу постојећих ИТ паркова из разлога економичности, а такође и изградњи паркова у мање развијеним регионома из разлога равномерног развоја. | Информација је усвојена на Влади, примедбе нису усвојене. |
|  | Мишљење на Нацрт меморандума о буџету и фискалној политици за 2009. годину, са пројекцијама за 2010. и 2011 | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Мишљење на Нацрт Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Евидентирање и регистрација сертификационих тела | Редован посао министарства из надлежности према Закону о електронском потпису. | - Евидентирано је прво сертификационо тело - Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија”. - Очекује се први захтев за регистрацију сертификационог тела за квалификовани електронски потпис. |
|  | Мишљење на Информацију о изради документа „ Предлог за израду Web презентација од стране органа државне управе“ | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Мишљење на Предлог Стратегије повећања извоза Републике Србије у периоду 2008. до 2011. године | Давање мишљења министарства | Завршено |
|  | Пројекат Локална е-управа | Пројекат се финансира из средстава НИП-а Непосредан корисник је Министарство за државну управу и локалну самоуправу. | У тендеру за набавку опреме за општине извршено је отварање понуда. Пристигла је само једна понуда, па је тендер поништен. |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Пројекат ИТ за сваког | Пројекат се финансира из средстава НИП-а Непосредни корисник, као и главни подносилац је Факултет информационих технологија. Односи се на израду е-учење портала за учење у области основног коришћења рачунара и пословних апликација, као и у области програмирања. | Потписан је уговор са Факултетом информационих технологија за израду наставних садржаја, а у припреми је јавна набавка за потребну опрему. |
|  | Пројекат Иновација знања у образовању мехатроничара | Пројекат се финансира из средстава НИП-а Директан корисник и предлагач је Машински факултет у Београду. | Припрема се јавна набавка за опрему. |
|  | Помоћ опремању средњих школа рачунарском опремом | Планирано је да се из прихода РАТЕЛ-а која се враћају у будџет и представљају као сопствени приходи Министарства, финансира помоћ у опремању средњих школа рачунарима. | - Послат је упитник свим средњим школама да би се снимиле потребе. - Добијен је одговор од 320 школа. - Одговарајући сопствени приходи који долазе од неутрошених средстава РАТЕЛ-а нису исказани у буџету Министарства и одређена им намена. Потребно је решити тај проблем. |
|  | Пројекат Регионални центар за електронску наставу | Пројекат се финансира из средстава НИП-а Директан корисник и предлагач је Машински факултет у Београду. | Треба да се припреме јавне набавке. |

Сектор за телекомуникације (58-90)

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Захтеви корисника - 439 предмета | Укупан број предмета у сектору од августа 2007. до краја године је био 204, док је број предмета у току 2008. године до данас 235. Увођењем система за управљањем документима (ДМС) отвара се могућност потпуног праћења и анализе различитих захтева корисника. | Континуиран посао сектора |
|  | Употребне дозволе за изградњу телекомуникационих објеката | Министарство је издало 25 употребних дозвола. | Континуирани посао сектора |
|  | Притужбе на рад телекомуникационих оператора | Министарство је РАТЕЛ-у проследило на даље поступање око 150 притужби на рад телекомуникационих оператора . | Континуиран посао сектора |
|  | Учешће у раду Стручне групе координационог тела за процес приступања Европској Унији | Анализиране препоруке Европске уније и могућност њихове имплементације у правни систем Републике Србије. | Континуирани посао министарства |
|  | Финансијски план РАТЕЛ-а за 2007. и 2008. годину и измене Финансијског плана | РАТЕЛ тражи одобрење за неоправдано високе трошкове. Размењен је велики број дописа. Основни проблем је да РАТЕЛ одбија да образложи високе трошкове. РАТЕЛ од почетка свог рада није добио сагласност Владе на финансијски план. | - Измењен велики број дописа. - Дата негативна мишљења јер је просечна плата од 160.000 нето неприхватљиво висока, број запослених неконтролисано расте, а остали веома високи трошкови су необразложени. РАТЕЛ одбија да пошаље министарству систематизацију. |
|  | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о телекомуникацијама | Усаглашавање са Законом о државној управи и унапређење регулаторног оквира. Смањење административне процедуре које оператори морају да прођу да би могли да улажу у изградњу инфраструктуре. Прецизно дефинисање улоге инспекције министарства. | Нацрт закона је завршен, али због техничке владе није могуће завршити процедуру, те се усвајање овог закона очекује по формирању нове Владе. |
|  | Анализа регулативе земаља Европске Уније која се односи на VoIP | Министарство је извршило упоредну анализу података који су преузети са „сајтова” регулаторних тела и надлежних ресорних министарстава појединих земаља чланица Европске Уније и земаља у окружењу. | Завршена |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Правилник о условима издавања одобрења за међународно повезивање телекомуникационих мрежа и оператора | Министарство је дало примедбе на предлог правилника који је достављен од стране РАТЕЛ-а. | Процедура у току. Очекује се да РАТЕЛ поступи по примедбама министарства и да коначну верзију предлога правилника достави министарству на мишљење. |
|  | Анализа регулативе земаља Европске Уније која се односи на интерконекцију телекомуникационих мрежа | Министарство је извршило упоредну анализу података који су преузети са „сајтова” регулаторних тела и надлежних ресорних министарстава земаља чланица Европске Уније и земаља у окружењу. | Завршена |
|  | Правилник о општим условима за интерконекцију јавних телекомуникационих мрежа | Министарство је дало примедбе. РАТЕЛ објавио Правилник без потпуног уважавања примедаба | објављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 53/08 |
|  | Мишљење у вези са доношењем правилника о изградњи | Министарство је дало мишљење | Процедура у току. Очекује се предлог правилника од стране РАТЕЛ-а. |
|  | Одлука РАТЕЛ-а о висини накнада за нумерацију | Министарство је дало примедбе | Процедура у току. Очекује се предлог правилника од стране РАТЕЛ-а. |
|  | Правилник о висини накнада за коришћење радио-фреквенција | Министарство је дало примедбе | Процедура у току. Очекује се предлог правилника од стране РАТЕЛ-а. |
|  | Разматрање Пословног плана „Телеком-а” | Министарство је прибавило потребна мишљења. | Влада је дала сагласност |
|  | Предлог Буџета Сектора за 2008. годину | Закон о Буџету РС за 2008. годину Усвојен на Влади и НС. | Oбјављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 123/07 |
|  | Разрешења и именовања директора, председника и чланова Управног одбора „Телеком-а“ | Министарство упутило предлог решења Кадровској комисији Владе. | Влада је дала сагласност |
|  | Анализа постојећег стања увођења WiMAX-а у земљама Европске Уније и у окружењу | Министарство је извршило упоредну анализу података који су преузети са „сајтова” регулаторних тела и надлежних ресорних министарстава појединих земаља чланица Европске Уније и земаља у окружењу. | Завршена |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | План расподеле фреквенција за системе са фиксним бежичним приступом (FWА) у фреквенцијским опсезима 3410-3600 МHz и 3600-3800 МHz | Овим Планом регулише се коришћење фреквенцијских опсега 3410-3600 MHz и 3600-3800 MHz за потребе WIMAX оператора на територији Републике Србије. | Oбјављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 17/08 |
|  | План расподеле фреквенција за UMTS/IMT-2000 радио систем | Овим Планом регулише се коришћење фреквенцијских опсега 1885-1920 MHz, 1920-1980 MHz, и 2110-2170 MHz за потребе UMTS оператора Телеком, Теленор и ВИП на територији Републике Србије. | Објављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 17/08 |
|  | План расподеле фреквенција за GSM/DCS1800 радио систем. | Овим Планом регулише се коришћење фреквенцијских опсега 890-915/935-960 MHz и 1710-1785/1805-1880 MHz за потребе GSM оператора Телеком, Теленор и ВИП на територији Републике Србије. | Oбјављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 17/08 |
|  | План расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM и TV радиодифузне станице за територију Републике Србије | Овим Планом регулише се коришћење фреквенцијског опсега 87.5-108 MHz за потребе радио емитера и фреквенцијског опсега 470-862 MHz за потребе ТВ емитера на територији Републике Србије | Објављен у „Службеном гласнику РС”, брoj 27/08 |
|  | Активности Оперативног кризног штаба за Косово и Метохију | Формиран је Оперативни кризни штаб за КиМ са задатком да у сарадњи са надлежним министарствима и телекомуникационим операторима изврши анализу стања телекомуникационих мрежа на КиМ и предузме одговарајуће мере да се одржи непрекидност рада телекомуникационих мрежа, система и средстава и у кризним ситуацијама. | 1. Одржано је неколико састанака оперативног штаба. 2. Обезбеђена је диверзификација најважнијих и најугроженијих делова телекомуникационих мрежа и система, као и система веза најугроженијих насеља. 3. Штаб и даље функционише али се састаје по потреби. |
|  | Анализа регулативе земаља Европске Уније која се односи на нумерацију | Министарство је извршило упоредну анализу података који су преузети са „сајтова” регулаторних тела и надлежних ресорних министарстава појединих земаља чланица Европске Уније и земаља у окружењу. | Завршена |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | План нумерације Републике Србије за телекомуникационе мреже који је достављен од стране РАТЕЛ-а | Министарство је дало почетне примедбе. РАТЕЛ је без сагласности објавио Правилник. | објављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 57/08 |
|  | Нацрт закона о праву на бесплатне акције које грађани остварују у процесу приватизације | Министарство је дало негативно мишљење, јер не постоји образложена потреба приватизације Телекома, којој се овим законом даје кратак рок. | Закон усвојен без прихватања примедби. |
|  | Информација о концепту приватизације великих јавних предузећа која обављају делатност од општег интереса и предузећа са државним капиталом од 2008-2012 | Министарство је дало негативно мишљење, јер је приватизација Телекома било практично необразложена. | Информација није прихваћена на Влади. |
|  | Правилник о броју лиценци, периоду на који се издаје лиценца, минималним условима за издавање и најмањем износу једнократне накнаде која се плаћа приликом издавања лиценце за јавну телекомуникациону мрежу у фреквенцијском опсегу 3410-3600 MHz и 3600-3800 MHz | Овим Правилником дефинише се број лиценци које се издају на територији округа, период на који се лиценце издају и минимални услови које оператор треба да испуни у циљу стицања лиценце и једнократна накнада коју оператор плаћа за стечену лиценцу у фреквенцијским опсезима 3410-3600 MHz и 3600-3800 MHz. По три лиценце се деле у сваком округу (осим Београду), да би домаћи оператори, који су углавном мала и средња предузећа могли да купе ове лиценце, што би омогућило бржи развој фиксне телефоније, и брзог Интернет приступа. | 1. Упућен је Републичком секретаријату за законодавство ради прослеђивања и објављивања у „Службеном Гласнику”. 2. Републички секретаријат за законодавство најпре дао позитивно мишљење на објављивање правилника у тренутку када је министарство већ било техничко, а затим га зауставио са образложењем да је министарство техничко. |
|  | Одлука РАТЕЛ-а о примарној додели кода „69” | Министарство је реаговало на ову незакониту одлуку РАТЕЛ-а. | Процедура у току. Потребно је донети решење о поништавању одлуке РАТЕЛ-а о додели кода 69. |
|  | Анализа дигиталног емитовања ТВ програма у земљама Европске Уније и у окружењу | Министарство је извршило анализу података који су преузети са „сајтова” регулаторних тела и надлежних ресорних министарстава појединих земаља чланица Европске Уније и земаља у окружењу. | У току |
|  | Увођење дигиталне радиодифузије | У сарадњи са министарством културе формирана је Међуресорска радна група за координацију и спровођење процеса дигитализације радиодифузије у којем своје представнике имају и Републичка радиодифузна агенција и Републичка агенција за телекомуникације. | 1. Почетком маја 2008. урађен је предлог смерница за израду Националног плана за прелазак на дигитално емитовање. 2. Дефинисане су даље активности, али је дошло и до блокаде рада од стране РРА. 3. Договорено је да се након формирања Владе настави са радом. |
|  | Нацрт Меморандума о Буџету и фискалној политици за 2009. годину са пројекцијама за 2010. и 2011. годину | Министарство је извршило анализу и дало мишљење на приложени материјал. | Завршено |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Нацрт „Стратегије за младе” | Министарство је извршило анализу и дало мишљење на приложени материјал. | Завршено |
|  | Нацрт „Стратегије одрживог развоја” | Министарство је извршило анализу и дало мишљење на приложени материјал. | Завршено |
|  | Правилник о условима за пружање услуга преноса говора коришћењем интернета и садржају одобрења | РАТЕЛ је доставио министарству на мишљење предлог правилника којима се утврђују услови за пружање услуга преноса говора коришћењем Интернета - VoIP | У току |
|  | Одлука РАТЕЛ-а о примарној додели кода „68” | Министарство је реаговало упозорењем о повреди закона на ову незакониту одлуку РАТЕЛ-а. | Процедура у току. Потребно је донети решење о поништавању одлуке РАТЕЛ-а о додели кода 68. |

Сектор за поштански саобраћај (91-131)

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Нотификација пригодних поштанских марака (издатих током 2007. године) Светског поштанског савеза, филателија (IB UPU) | Потврђене све поштанске марке које су од стране Југомарке и ЈП ПТТ саобраћаја „Србија” достављене Министру МТИД на одобрење, - упућено IB UPU (Берн - Швајцарска) на даљу процедуру | Континуирани послови. |
|  | Извршена инспекција у планираним РЈ ПТТ саобраћаја "Србија". | Члан 87. до 93 . Закона о поштанским услугама прописује надзор као обавезу МТИД у примени закона; - редован инспекцијски надзор је део активности из програма рада инспектора за поштанске услуге | Предузете превентивне мере, донето : Решења - 12 ком. Налога - 4 ком. |
|  | Извршени инспекцијски прегледи у јавним и јавно комуналним предузећима | Редован инспекцијски надзор, утврђено стање неовлашћеног обављања поштанских услуга код ЈКП и ЈП | Предузете одређене мере и донето: Решења - 12 ком. о забрани обављања делатности (због уручења Рачуна о наплати ком. услуга грађанима на кућну адресу) |
|  | Извршени инспекцијски прегледи у Општинским управама РС | Ванредан инспекцијски надзор,утврђено стање неовлашћеног обављања поштанских услуга код Општинских управа на територији РС | Донето: Решења – 50 ком. о забрани обављања делатности (због неовлашћеног уручивања позива - обавештења за гласање) Покретање прекршајног поступка - 1 ком. |
|  | Извршени инспекцијски прегледи у поштанским операторима | Редован инспекцијски надзор и надзор по пријави, утврђено стање неовлашћеног обављања поштанских услуга код ЈКП и ЈП | Предузете одређене мере, донето: Решења - 17 ком. о забрани обављања делатности, Налога - 12 ком. о поступању |
|  | Поступање по представкама грађана и другим предметима из надлежности | Редовни послови МТИД по пријави грађана | Предузете одређене мере и одговорено подносиоцима на 113 ком. у поступку обраде ком. 14 |
|  | Израда Платформи за учествовање на међународним конф. представника МТИД | Одобравање путовања и усвајања на Влади прати Платформа појединачно урађена према сваком позиву од стране државе организатора | Континуирани послови |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза са 23. Конгреса | Преузете обавезе државе са 23. Конгреса UPU у Букурешту, септембар 2004. године, - образована Радна група од представника МТИД, Саобраћајног факултета и ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ - МТИД припремило, међуресорно усагласило Нацрт закона, са МСП и упутило исти на Владу, - Влада Предлог усвојила и проследила на разматрање НС, - одбрањен од Министра МТИД и усвојен у Народној скупштини дана 5.11.2008. год | Oбјављен у „Службеном гласнику РС – међународни уговори” бр. 102/07 |
|  | Основе за израду стратегије развоја поштанских услуга у РС (Политика) | Припремљен Нацрт политике као законска обавеза Владе, према члану 63. Закона о поштанским услугама - образована Радна група од представника МТИД, Саобраћајног факултета и ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ - припремљен Предлог, утврђене државне основе за развој поштанских услуга у Србији ; - међуресорно усаглашен у МТИД, - јавно разматран и усвојен на Влади дана 04.10.2007. год | Oбјављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 91 /07 |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Стратегија развоја поштанских услуга у РС | Утврђене стратегије са динамиком активности у Акционом плану Стратегије за период од 5 и више година,у складу са чланом 63. Закона о поштанским услугама - образована Радна група од представника Владе, Саобраћајног факултета из Београда и Новог Сада, удружења курирских/поштанских оператора и ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ - припремљен и јавно разматран текст Нацрта, одбрањен од стране МТИД, - међуресорно усаглашен и - усвојен на Влади дана 14.02.2008. године | Oбјављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 23 /08 |
|  | Одлука о изменама и допунама оснивачког акта предузећа мобилне телекомуникације „Србија“ БК-ПТТ д.о.о | Допуњен текст оснивачког акта са вредностима некретнина које су под судским спором власништво су предузећа мобилне телекомуникације „Србија“ БК-ПТТ д.о.о, - пребачене све укњижене некретнине са власништва ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ на ново предузеће, односно државу, - усвојен на Влади дана 13.07.2007. год | Oбјављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 64 /07 |
|  | Анекс 3. колективног уговора за ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" | Промена Колективног уговора у делу расподеле из добити, - преговарано са синдикатима усаглашен и усвојен на Влади дана 15.08.2007. год, - Закључен са репрезентативним синдикатима, пословодством и Владом (Министар МТИД овлашћен је за потписивање у име Владе) | Oбјављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 76 /07 |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Нови колективни уговор за Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија“ | Преговаран, међуресорно усаглашен због законског истека старог текста уговора и важности Колективног уговора, са Одбором Владе за преговоре, синдикатима и пословодством, - усвојен на Влади дана 6.12.2007. год. Закључен са репрезентативним синдикатима, пословодством и Владом 20.12.2007. год (Министар МТИД је овлашћен за потписивање у име Владе) | Oбјављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 121/07 |
|  | Програм пословања ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ за 2008. годину | Члан 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, прописује обавезу доношења Програма за ЈП, - међуресорно усаглашен у МТИД и - усвојен на Влади дана 27.12.2007.год | Oбјављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 128 /07 |
|  | Предлог закона о измени и допуни Закона о поштанским услугама | Убрзани развој поштанског саобраћаја и неопходност регулисања тржишта поштанских услуга, непостојање државно регулаторног тела-Агенције у Србији, условили су потребу за усклађивањем Закона са законодавством Европске Уније, актима Светског поштанског савеза и захтевима Светске трговинске организације. - образована Радна група од представника МТИД, Саобраћајног факултета, ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ и удружења курирских- поштанских оператора, - Нацрт припремљен и одобрен од стране комисије ЕУ - јавно разматран - МТИД међуресорно усагласило Нацрт и - упућен Влади на усвајање | Усвојен на Влади дана 06.03.2008. год и упућен као Предлог НС на разматрање |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Предлог кандидата за избор у Савет Агенције за поштанске услуге | Члан 68. и 69. Закона о поштанским услугама, прописује обавезу избора чланова Савета Агенције на Предлог Владе; - Предлог кандидата утврђен у МТИД на основу вишекритеријумске анализе искуства кандидата из области поштанских услуга и то на основу наслеђених пријава кандидата из јавног оглашавања | - Прослеђено Влади дана 10.10.2007. године, послата ургенција. - Повучено 6.11.2007. године из процедуре, 18.12.2007. достављање новог предлога Влади, ради даљег утврђивања и упућивања у НС у процедуру избора, послата ургенција. - Кадровска комисија Владе још увек разматра предлог. |
|  | Програм о Изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа ПТТ саобраћаја „Србија“ | Допуна обављена због преузете обавезе ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ за упис бесплатних акција за грађане, - утврђен на УО ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ - прослеђен МТИД - међуресорно усаглашен и - донет на Влади 28.02.2008. године | Oбјављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 23 /08 |
|  | Решење о давању сагласности на расподелу остварене добити Јавног предузећа ПТТ саобраћаја „Србија“ за 2006. годину | Финансијским извештајем утврђена добит а Олуком УО ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ динамика његове расподеле, - прослеђен МТИД - међуресорно усаглашен материјал у МТИД, - дата сагласност на Влади 17.01.2008. године за расподелу | Oбјављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 7/08 |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Одлука о допуни Одлуке о утврђивању цене резерви-саних поштанских услуга у унутрашњем поштанском саобраћају | Чланом 23. Закона о поштанским услугама је прописано да сагласност на утврђивање цена за резервисане поштанске услуге јавном поштанском оператору, даје Влада - донета Одлука на УО ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ - међуресорно усаглашено у МТИД, - дата сагласност на Влади 10.01.2008. године | Oбјављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 5/08 |
|  | Предлог пројеката из области поштанског саобраћаја који би се финансирали из НИП за 2008. годину | Припремљени идејни пројекти на основу захтеване форме за област поштанског саобраћаја, - прихваћен и одобрен идејни пројекат ПАК (Поштански адресни код) Јавног поштанског оператора од стране НИП. | Упућивање извештаја о извршеним активностима Канцеларији за НИП. |
|  | Платформа за учешће делегације РС на 24. Конгресу Светског поштанског савеза у Женеви, 23.7.-12.8.2008. | Државна обавеза је да се ставови делегације РС утврде у Платформи за учешће на Конгресима, да се обави акредитација и пренесу овлашћења за потписивање аката и донесе материјал на Влади Платформе, - образована Радна група од представника МТИД, МСП и ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ - урађен Предлог Платформе - дата сагласност на Влади 3.04.2008. год. - утврђена овлашћења и прецизирана обавеза за све чланове делегације РС | Очекује се поновно упућивање Платформе на Владу због персоналне измене у саставу делегације за период завршетка 24. Конгреса, односно утврђеног овлашћења за шефа делегације код потписивања међудржавних докумената |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Предлог Сектора за национални програм за европску интеграцију Србије у Европску унију | Усаглашен текст за област поштанских услуга на захтев Канцеларије за европске интеграције. | Урађен текстуални и табеларни део НПИ који се односи на поштанске услуге, прослеђен на даље обједињавање материјала . |
|  | Предлог Оснивачког акта Јавног поштанског оператора | Члан 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и члан 103. Закона о поштанским услугама, прописују потребну трансформацију ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ у други облик. - образована Радна група од стране Министра МТИД ради израде варијати трансформације ЈП у јавног поштанског оператора у складу са позитивним прописима; - нацрт Оснивачког акта јавног поштанског оператора урађен у МТИД у складу са стратешким циљем о реструктурирању ЈП из Стратегије развоја поштанских услуга РС | Прослеђено Министру дана 13.11.2007. год. на одобрење и сагласност за упућивање на даљу процедуру усаглашавања. |
|  | Предлог Буџета Сектора за поштански саобраћај за 2008. годину | Закон о Буџету РС за 2008. годину захтева планирање средстава и у МТИД, - утврђен план за Сектор - прослеђен на обједињавање - усвојен Предлог на Влади и НС | Oбјављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 123/07 |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Предлог Плана активности и обезбеђење услова за почетак рада Агенције за поштанске услуге | Обезбеђење услова за почетак рада Агенције је обавеза Владе, у складу са чланом 102. Закона о поштанским услугама, - образована Радна група од представника МТИД, Саобраћајног факултета и ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ - урађен предлог потребних финансијских средстава ради даљег планирања истих 15.09.2007. године | - Прослеђено Министру дана 28.09.2007. год. на одобрење за даљу процедуру у плану за Буџет. - Обезбеђена средства у буџету |
|  | Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању привредног друштва „ ПТТ угоститељство“ д.о.о. Београд | Поступак приватизације захтевао је одређене законске допуне и измене оснивачких аката издвојених државних предузећа, - МТИД међуресорно припремило и усагласило Предлог материјала због припадања ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ овом ресору, - усвојено на Влади 21.02.2008. године. | Oбјављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 20 /08 |
|  | Решење о давању сагласности за ''Пројекат Транслације адресе у адресни код'' за пројекат од стратешког значаја за РС | Пројекат од стратешког државног значаја, започета израда материјала септембра 2002.године, делом имплементиран у ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ , - МТИД ПАК процесуирало, - међуресорно усагласило и обезбедило додатна средства из фондова за његово даље финансирање и - утврђен на Влади 24.04.2008. године | Закључак 05 Број: 030-1547/2008-3 |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Решење о давању сагласности на расподелу остварене добити Јавног предузећа ПТТ саобраћаја „Србија“ за 2007. годину | Финансијским извештајем утврђена добит, Одлуком УО ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ динамика његове расподеле, - достављен МТИД на поступање - међуресорно усаглашен, - дата сагласност на Влади 24.04.2008. године за расподелу | Oбјављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 45/08 |
|  | Предлог Пројеката за IPA фондове | Предложено 16 пројеката из области поштанског саобраћаја ради Конкурса за међ. помоћ из фодова ЕУ, - пројекти припремљени у складу са формом и захтевима МФ и Канцеларије за придруживање ЕУ | Обједињен Предлог пројеката убачен у ISDACON и упућен МФ |
|  | Предлог Годишњег оперативног плана МТИД | Обједињавање појединачно планираних активности у МТИД са динамиком реализације и финансијским ефектима | Упућено Влади на разматрање |
|  | Анализа стања у земљама у окружењу у погледу обавезе жигосања поштанских пошиљака | Урађен је извештај о обавези жигосања поштанских пошиљака на основу упоредне анализе стања из земаља ЕУ | Завршено |
|  | Анализа регулативе земаља Европске Уније која се односи на поделу поштан-ских услуга на резервисани и комерцијални сервис | Сектор је извршио упоредну анализу прописа и праксе појединих земаља чланица Европске Уније и земаља у окружењу | Завршено |
|  | Предлог II степених Решења за јавна и јавно комунална предузећа | Достављене Жалбе на I степена Решења инспектора, обавеза МТИД је да одговори у складу са законом | Припремљен Предлог II Решења ком. 14 за потпис о забрани обављања делатности, (прослеђено Министру) |
|  | Предлог II степених Решења за Општинске управе РС | Достављене Жалбе на I степена Решења инспектора, обавеза МТИД је да одговори у складу са законом | Припремљен Предлог II степен Решења ком . 22 за потпис, (прослеђено Министру) |
|  | Предлог II степених Решења за поштанске операторе | Достављене Жалбе на I степена Решења инспектора, обавеза МТИД је да одговори у складу са законом | Припремљен Предлог II степен Решења ком. 6 за потпис, (прослеђено Министру) |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Организација POSTEUROP конференције у Београду, 23.9.-25.10.2008. године | Прeузета дана 8.05.2008. године у Порту, Португалија, међународна обавеза суорганизатора конференције Асоцијације европских јавних поштанских оператора- POSTEUROP, за јесење заседање у Београду, (поред ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" и МТИД). | Формирана Радна група у ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" |
|  | Предлог Буџета Сектора за поштански саобраћај за 2009. годину | Закон о Буџету РС . за 2009. годину захтева планирање средстава и у МТИД, утврђен план активности за Сектор за израду плана са финансијским ефектима | Припрема материјала Сектора, појединачно по организационим јединицама за сваку ставку према финансијским ефектима |
|  | Покретање поступка промене царинског закона код МФ | Уочене неправилности у царињењу пошт. пошиљ. и робе која има на себи адресу од стране инспектора МТИД, - неравноправност у царињењу курирских пошт. пошиљака и - различита примена прописа од стране Управе царина | Постигнут договор са МФ, (прихваћене сугестије и покренут поступак промене прописа због нејединствености у примени). |
|  | Архивирање предмета | Редовни послови у Сектору | Завршени и прослеђени архиви предмети ком. 249 у поступку још ком.192 |
|  | Измена и допуна колективног уговора за ЈП ПТТ саобраћаја"Србија" | Прелазно завршним одредбама Колективног уговора предвиђа се закључење Анекса 1 до 30.06.2008. год. ради утврђивања додатне висине накнаде за одлазак запослених из предузећа као тех. вишак: - Одбор Владе за преговарање није постигао договор у преговарању са синдикатима, - захтев за продужење рока за доношење Анекса 1 је суштина измене у допуне, - МТИД је текст измене и допуне Колективног уговора међуресорно усагласио и - упућен Предлог Влади на усвајање | Усвојена Измена и допуна на Одбору за привреду и финансије Владе дана 25. 06. 2008. год, због техничке Владе Предлог није утврђен јер је седница отказана |
|  | Вођење дисциплинског поступка против државних службеника | Непрофесионалан однос према раду и пословима од стране појединих државних службеника у Сектору | Донете Одлуке и Решења о санкционисању прекршилаца, ком. 2 |

Сектор за међународне односе (132-202)

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Национални програм интеграције у ЕУ | Учествовање у раду радних група за израду Националног програма интеграције у ЕУ | Редовна активност почета фебруара 2008. |
|  | Сарадња са Министарством спољних послова Р. Србије | Разговори са нашим амбасадорима или службеницима наших амбасада у оквиру њихових припрема за одлазака у наше амбасаде | Редовна активност |
|  | Међународне активности | Разговори са амабасадорима афричких земаља у оквиру припрема за учествовање на ITU Telecom Africa 2008 и представницима неких амбасада у оквиру припрему за Светску поштанску скупштину | Редовна активност |
|  | Међународна сарадња и међународни споразуми | Дато је више мишљења о сарадњи са Кином, Индијом, Руском Федерацијом, Израелом, Египтом, Тунисом, Украјином, Белорусијом....... и припремљено више нацрта споразума о сарадњи у области телекомуникација и информационог друштва | Редовна активност |
|  | Рачунарска мрежа, Интернет и софтвер | Редовно је одржавана у исправном и оперативном стању рачунарска мрежа, Интернет, e-mail и освежавање софтвера | Редовна активност |
|  | Остало | Писање платформи за Министра, Државног секретара и помоћнике министара, давање различитих мишљења као и мишљења на предлоге закона других министарстава итд. | Редовна активност |
|  | План расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM и TV радио-дифузне станице за територију Републике Србије | Урађен предлог измена и допуна Плана расподеле фреквенција/локација зе терестричке аналогне FM и TV радио-дифузне станице за територију Републике Србије | Достављено Сектору за телекомуникације на реализацију маја 2007. |
|  | Брисање позивних знакова Републици Србији од стране Међународне уније за телекомуникације | Позивни знаци су обрисани сагласно међународној регулативи | Брисање верификовано код Међународне уније за телекомуникације у Женеви јуна 2007. |
|  | Обезбеђивање финансијских средстава за опремање Војске Србије и МУП-а за рад у новоподељеним фреквенцијским опсезима | За Владу Републике Србије припремљена информација са предлогом закључка везано за обезбеђивање финансијских средстава за опремање Војске Србије и МУП-а за рад у новоподељеним фреквенцијским опсезима | Влада прихватила предлог јуна 2007. |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Годишњи извештај Европске комисије о Процесу стабилизације и придруживања у области телекомуникација и информатичког друштва | Урађен прилог за годишњи извештај Европске комисије о процесу стабилизације и придруживања у области телекомуникација и информатичког друштва | Прилог достављен надлежном министарству јуна 2007. |
|  | Посебни договори Wiesbaden 1995 и Maastricht 2002 | Припремљена информација за Владу за приступање Републике Србије Посебним договорима Wiesbaden 1995 и Maastricht 2002 потписаним од стране земаља чланица ЦЕПТ-а а односи се на увођење терестричке дигиталне звучне радио-дифузије (Т-ДАБ) | Влада прихватила информацију а ЦЕПТ је обавештен. јуна 2007. |
|  | Учешће на Семинару о дефинисању истраживачких приоритета у области ИКТ за Републику Србију у периоду 2007-2013 у оквиру пројекта SCORE који је одржан 22.06.2007. године | У организацији Београдске отворене школе и Информационог друштва Србије одржан је Семинар о дефинисању истраживачких приоритета у области ИКТ за Републику Србију од 2007-2013. године. Овај консултациони процес представља једну од шанси да се утиче на будуће позиве у оквиру FP7 за област истраживања ИКТ за регион Западног Балкана, кроз дефинисање ''Стратешке истраживачке агенде'' и предлога практичне политике - ''Препоруке за обликовање научне сарадње ЕУ са регионом Западног Балкана у области истраживања ИКТ:2007-2013''. Оба документа ће бити предата и представљена Европској комисији у циљу прилагођења будућих позива FP7/ICT реалним потребама и истраживачким потенцијалима Западног Балкана. Овом семинару присуствовали су Гордана Петровић и Марија Дабовић. | Успешно учешће на семинару |
|  | Нумерација за Републику Црну Гору и Републику Србију | Извршено међусобно усаглашавање и раздвајање међународног позивног телефонског броја за Републику Црну Гору и утврђен прелазни период за коришћење позивних бројева за фиксне и мобилне телефонске мреже | Усаглашавање верификовано код Међународне уније за телекомуникације у Женеви јула 2007. |
|  | Преговори за подршку мировним операцијама НАТО | Учешће у Делегацији Републике Србије у преговорима за подршку мировним операцијама НАТО. Преговори организовани од стране Министарства спољних послова Републике Србије | Министарство спољних послова Републике спроводило закључке са састанка. Састанак одржан јула 2007. |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Састанак министара Црне Горе и Србије | У Београду је одржан састанак делегација Републике Црне Горе и Републике Србије које су предводили министри надлежни за послове телекомуникација. На састанку су размотрена питања од обостраног интереса и билатералне сарадње и договорени рокови за коришћење кодова Републике Србије у Црној Гори за фиксну и мобилну телефонску мрежу | О узајамном договору коришћења кодова Републике Србије у Републици Црној Гори јула 2007 обавештена Међународна унија за телекомуникације у Женеви. Састанак одржан јула 2007. |
|  | Прилог за буџет-План међународних састанака за 2008. са трошковима | Урађен План међународних састанака за 2008., са трошковима, који је систематизован по међународним организацијама које су организатори састанака и по темама. | Септембар 2007 |
|  | Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о слободној трговини | Дато мишљење на Предлог основе за вођење преговора и закључивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о слободној трговини | Септембар 2007 |
|  | Учешће на Семинару о планирању-основне компоненте ГОП који је одржан 20-22.09.2007. године у Рибарској Бањи. | ГОП представља средњорочни план министарства, који се израђује сваке године током оперативног планског циклуса и резултат је циљног планирања које спроводе ресорна министарства и друге институције државне управе. Пројекат је започео као заједничка иницијатива институција Владе 2005. године. Пројекат финансира министарство спољних послова Краљевине Норвешке и Британско одељење за развој (DFID). Поред програмирања средстава из буџета Републике, планирање обухвата и донаторску помоћ и остале изворе финансирања. Овом семинару присуствовала је Марија Дабовић. | Успешно учешће на семинару |
|  | Раздвајање Србије и Црне Горе код Међународне уније за телекомуникације | По престанку постојања државне заједнице Србија и Црна Гора и формирања две независне државе, пријављене су одговарајуће промене код Међународне уније за телекомуникације | Раздвајање верификовано код Међународне уније за телекомуникације у Женеви на Светској радио конференција (WRC 07) одржаној у Женеви од 22. октобра до 16. новембра 2007. |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Светска радио-конференција WRC 07 | Светска радио конференција (WRC 07) одржана је у Женеви од 22. октобра до 16. новембра 2007. На Конференцији, која је трајала 4 недеље, учествовало је у просеку 2.800 представника из 164 државе. Конференцију је организовала Међународна унија за телекомуникације (ITU). Финална акта (500 страна А4 формата) потписало је 155 земаља, важе за период од наредне 4 године а њима је утврђена Табела намене радио фреквенцијских опсега на Светској основи (Региони 1, 2 и 3), | Предстоји ратификација Финалних аката која подразумева превођење (што је и највећи проблем у Министарству), затим спровођење процедуре према Влади и Скупштини. Светска радио конференција (WRC 07) одржана је у Женеви од 22. октобра до 16. новембра 2007. |
|  | НАТО Пленарни састанак за планирање цивилних комуникација за заштиту критичне телекомуникационе инфраструктуре | Министарство спољних послова Републике Србије, нам је посредством Мисије Републике Србије при Европској унији у Бриселу проследило позив Савета за евро-атлантско партнерство (EAPC) НАТО-а, да у седишту НАТО-а у Бриселу (Белгија) учествујемо на Пленарним састанцима Комитета за планирање цивилних комуникација.. Пленарни састанак (који се по правилу одржавају два пута годишње) има за циљ да сумира рад радних група у претходном периоду која се односе питања најновијег развоја заштите критичне инфраструктуре (CIP) и планирању у цивилним ванредним ситуацијама (CEP) везан за Комитет за планирање цивилних комуникација (CCPC) као и најновији преглед планирања у цивилним ванредним ситуацијама (CEP) и великим несрећама | Достављен извештај Министарки. Одржана су два састанка: октобра 2007. и априла 2008. |
|  | Састанак делегација Републике Хрватске и Републике Србије | У Београду је одржан билатералан састанак делегација Републике Хрватске и Републике Србије на коме су размотрена питања од заједничког интереса. Делегација Хрватске је информисала Делегацију Србије о напретку који има у регулативи у области телекомуникација у складу са прпосима Европске уније. | Састанак одржан октобра 2007. у Београду. Од стране Хрватске делегације, упућен је позив за наставак дијалога на министарском нивоу на састанку у Хрватској. |
|  | Нацрт Закона о одбрани | Дато мишљење на Нацрт Закона о одбрани Министарства одбране | Октобар 2007. |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Учешће на Семинару о управљању ИПА пројектима - приступ логичке матрице (Logframe-Logical Framework Approach) који је одржан у Министарству финансија 25-26.10.2007. године | Са циљем ефикасног програмирања фондова ЕУ кроз подршку ресорним министарствима у програмирању ИПА, Министарство финансија је организовало овај дводневни семинар за све релевантне институције које су укључене у процес програмирања фондова. Основни циљ семинара је био упознавање са приступом логичке матрице (LFA) за управљање ИПА пројектима, као и рад на логичкој матрици (Logframe) за пројекте који су предложени за ИПА 2008. Овом семинару присуствовали су Гордана Петровић, Марија Дабовић и Бисерка Вуковић. | Успешно учешће на семинару |
|  | Учешће на Семинару „Усклађивање са законодавством ЕУ“ који је одржан 03-04.10.2007. године у Министарству за дијаспору (искуства Бугарске) | На овом семинару презентована су искуства Бугарске о процесу усклађивања законодавства са законодавством ЕУ. Овом семинару присуствовали су Гордана Петровић, Марија Дабовић и Бисерка Вуковић. | Успешно учешће на семинару |
|  | Учешће на Семинару „Хармонизација домаћих прописа са правом ЕУ“ који је одржан 03-05.11.2007.године у Министарству за дијаспору у оквиру пројекта „Изградња капацитета у процесу европских интеграција“ | На овом семинару указано је на потребу поступног усаглашавања домаћих прописа са правом ЕУ (Aquis Communautaire). Хармонизација подразумева прво транспозицију прописа, а затим и њихову потпуну хармонизацију. Представник Словеније је указао на податак да је Aquis Communautaire у Словенији превођен 4 године. Овом семинару присуствовали су Гордана Петровић, Марија Дабовић и Бисерка Вуковић. | Успешно учешће на семинару |
|  | Учешће на Семинару „Симулација приступању ЕУ и мултилатерални преговори“ који је одржан 15-16.11.2007. године у Министарству за дијаспору | На овом семинару кроз интерактивно учешће представника министарстава-учесника семинара и предавача приказан је процес мултилатералних преговора у процесу приступања ЕУ. Овом семинару присуствовали су Гордана Петровић, Марија Дабовић и Бисерка Вуковић. | Успешно учешће на семинару |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Предлог уредбе о пријављивању и евидентирању права запослених и бивших запослених на пренос акција без накнаде остварених у поступку приватизације | Дато мишљење на Предлог уредбе | Новембар 2007. Завршено |
|  | Предлог уредбе о пријављивању и евидентирању права грађана на новчану накнаду и пренос акција остварених у поступку приватизације | Дато мишљење на Предлог уредбе | Новембар 2007. Завршено |
|  | Предлог Уредбе о изменама и допунама Уредбе о начину и условима измиривања обавеза субјеката према повериоцима | Дато мишљење на Предлог уредбе | Новембар 2007. Завршено |
|  | Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине | Дато мишљење на Закон | Новембар 2007.Завршено |
|  | Нацрт Закона о закључивању и извршавању међународних уговора | Дато Мишљење на Нацрт закона о закључивању и извршавању међународних уговора | Децембар 2007 |
|  | Нацрт закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације | Дато Мишљење на Нацрт закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације | Децембар 2007 |
|  | Нацрт закона о електронској трговини | Дато мишљење на Нацрт закона о електронској трговини | Децембар 2007 |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Посета делегације Владе Републике Србије надлежним органима Аустрије у области телекомуникација и информационог друштва (Беч, 03-07. децембар 2007. године) | На позив Савезне канцеларије Аустрије, генералног директора г. Манфреда Матцке, министар за телекомуникације и информатичко друштво, др Александра Смиљанић, на челу делегације Владе Републике Србије, посетила је Аустрију, Беч од 3. до 7. децембра 2007. године. Циљ посете је био успостављање чвршће сарадње са надлежним телима Аустрије у области телекомуникација и информационог друштва. У складу са програмом посете министар Смиљанић је имала сусрете са највишим представницима Аустрије у области телекомуникација и информационог друштва. Такође, министар Смиљанић и делегација Владе Републике Србије упознала се са кључним елементима е-управе у Аустрији која је лидер у Европи у овој области. Делегација је посетила регулаторно тело за телекомуникације Аустрије ради упознавања са радом овог тела, и искустава које имају у пракси у примени регулаторног оквира Европске уније. Министар Смиљанић је такође учинила кратку посету Мобилком Аустрија, који је трећи мобилни оператор у Србији. Као члан делегације била је Гордана Петровић. | Посета успешно реализована |
|  | Учешће на Семинару о Лобирању у ЕУ који је одржан 5-6.12.207 у Београду | На Семинару је, пре свега, објашњен појам лобирања који се у својој суштини односи на напоре да се утиче на доношење релевантних одлука и докумената у оквиру Европске уније, а који су од интереса за што већи број земаља. Поступак како се врши лобирање приказан је кроз интерактивно учешће свих учесника семинара и предавача. Овом семинару присуствовали су Марија Дабовић и Бисерка Вуковић. | Успешно учешће на семинару |
|  | Учешће на Семинару о преговарању у оквиру ЕУ који је одржан 7-8. 12.2007. у Вршцу | Овај семинар је имао за циљ да учеснике упозна са поступком преговарања у оквиру Европске уније, и то почевши од језика који треба користити у преговорима, па све до вештина како учествовати у самом процесу преговарања. Овом семинару присуствовали су Марија Дабовић и Бисерка Вуковић. | Успешно учешће на семинару |
|  | Споразум о стабилизацији и придруживању | Дато мишљење на Споразум | Децембар 2007. |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Потреба финансијског реструктурирања акционарског друштва за производњу и промет путничких аутомобила Застава аутомобили Крагујевац | Дато мишљење на Информацију о потреби финансијског реструктурирања акционарског друштва за производњу и промет путничких аутомобила Застава аутомобили Крагујевац | Јануар 2008 |
|  | Нацрта закона о контроли државне помоћи | Дато мишљење на радни материјал Нацрта закона о контроли државне помоћи | Јануар 2008 |
|  | Нацрт закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава о заштити статуса и приступу и коришћењу војне инфраструктуре у Републици Србији | Дато мишљење на Нацрт закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава о заштити статуса и приступу и коришћењу војне инфраструктуре у Републици Србији | Јануар 2008 |
|  | WiMAX | Слање упитника o WiMAX-u регулаторима појединих европских земаља и обрада одговора | Достављено Министарки, Помоћнику министра С. Лакети и његовим сарадницима јануара 2008 |
|  | Организовање Конференције о техничким, административним, финансијским и правним аспектима Оквирног програма 7 (FP7) (20-21. фебруар 2008. године) | Конференција о техничким, административним, финансијским и правним аспектима Оквирног програма 7 (FP7), одржана је у Београду од 20. до 21. фебруара 2008. године. Ова конференција је организована у сарадњи са Генералним директоратом за информационо друштво и медије Европске комисије. Циљ конференције је био да се потенцијални учесници упознају са програмом FP7 и да се пружи могућност учесницима из иностранства и из Србије, који су заинтересовани за сличне теме рада, да се сусретну, размене мишљења и искуства и размотре могућност заједничке сарадње у будућим пројектима FP7. На овој Конференцији еминентни представници Генералног директората за информационо друштво и медије Европске комисије упознали су нашу стручну јавност са правилима и условима учешћа у програму FP7, као и припремом, подношењем, преговорима и имплементацијом успешних пројеката. | Конференција је завршена |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Нацрт закона о Стандардној класификацији делатности | Дато мишљење на закон | Завршено. Фебруар 2008 |
|  | Акциони план за примену Националне стратегије за борбу против корупције | Дато мишљење на Акциони план | Завршено. Фебруар 2008 |
|  | Израда прилога за област телекомуникација, информационог друштва и поште за документ ''Потребе Републике Србије за међународном помоћи у периоду 2008-2010 година'' | Израђен је прилог за област телекомуникација, информационог друштва и поште за документ ''Потребе Републике Србије за међународном помоћи у периоду 2008-2010 година'', који садржи преглед стања у области телекомуникација, информационог друштва и поште са табеларним делом у који су унети предлози пројеката за ове области. | Завршено. Март 2008 |
|  | Нацрт Закона о заштити и спасавању | Дато мишљење на Нацрт Закона о заштити и спасавању Министарства унутрашњих послова | Март 2008 |
|  | ''Потребе Републике Србије за међународном помоћи у периоду 2008-2010'' | Дато мишљење на Информацију о потреби усвајања документа ''Потребе Републике Србије за међународном помоћи у периоду 2008-2010'' | Март 2008 |
|  | Учешће на Састанку у Бриселу 06. марта 2008. године о Равноправности жена у телекомуникацијама | Овом састанку присуствовала је Гордана Петровић | Успешно учешће на састанку |
|  | Учешће на Семинару Модул 2 ГОП обуке-методе и технике за спровођење анализе који је одржан у Београду 13-14. марта 2008. године | Сврха семинара је била овладавање техникама и методама за спровођење анализа. Општи циљ ове обуке о методама и техникама за спровођење анализе ситуације је схватање значаја анализе ситуације и њене везе са процесом дефинисања циљева, стратегија, програма и пројеката ресорног министарства. Овом семинару присуствовала је Марија Дабовић. | Успешно учешће на семинару |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Учешће на Семинару Идентификација и израда предлога пројеката у процесу програмирања међународне помоћи који је одржан у Београду 31.марта 2008. године | Семинар је организован у циљу упознавања учесника са процедуром за пријављивање и састављање предлога пројеката, као и са начинима ефикасног решавања проблема у спровођењу пројеката. Семинар је био намењен државним службеницима који раде на пословима програмирања међународне помоћи, писања предлога пројеката и управљања пројектима. Овом семинару присуствовали су Гордана Петровић и Марија Дабовић. | Успешно учешће на семинару |
|  | Нацрт закона о забрани дискриминације | Дато мишљење на Закон | Завршено. Март 2008 |
|  | Акциони план за програми-рање средстава међународне развојне помоћи Републици Србији у 2008. години и изве-штавање о међународној по-моћи и припадајући детаљан план за програмирање инструмента за предпри-ступну помоћ ЕУ-ИПА-2009 | Група је извршила анализу и дала мишљење на приложени материјал | Завршено. Март 2008. |
|  | Приступање Светској трговинској организацији | Настављене активности на приступању Светској трговинској организацији. Достављен одговор Министарству економије и регионалног развоја у вези са израдом Друге ревидиране понуде за либерализацију трговине услугама у оквиру приступања Републике Србије СТО | Достављен одговор Министартву економије и регионалног развоја априла 2008. |
|  | Нацрт стратегије за младе | Мишљење на Нацрт стратегије за младе | Април 2008 |
|  | Нацрт Меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2009, са пројекцијама за 2010. и 2011. годину | Дато мишљење на меморандум. | Завршено. Април 2008 |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Нацрт националне Стратегије одрживог развоја Републике Србије и Извештај о презентацији Нацрта Стратегије одрживог развоја Републике Србије; | Дато мишљење на Стратегију | Завршено. Април 2008 |
|  | Учешће на Састанку Националних контакт поинта (NCP) за FP7 који је одржан 10. априла 2008. године у Бриселу | Овом састанку присуствовала је Гордана Петровић. | Успешно учешће на састанку |
|  | Учешће на Семинару ''ИПА-Увод у управљање пројектним циклусом'' који је одржан у Београду 21.-22. априла 2008. | Овај семинар је био намењен најширем кругу државних службеника који су ангажовани на пословима у вези са придруживањем Европској унији. На овом семинару представљени су инструменти ИПА, генерални приказ ИПА, специфичности ИПА за Србију и остали елементи правног оквира сарадње између Србије и Европске уније. Такође, представљен је Пројектни циклус и његове етапе као што су: програмација, идентификација, формулисање, спровођење, финансирање и евалуација. Овом семинару присуствовала је Бисерка Вуковић. | Успешно учешће на семинару |
|  | ITU Telecom Africa 2008 | Међународна унија за телекомуникације (ITU) са седиштем у Женеви и Египат, под називом ''ITU TELECOM AFRICA 2008'', у периоду од 12. до 15. маја 2008. организовали су у Каиру изложбу и форум на тему Информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у Африци. На манифестацији је учествовала Делегација Републике Србије на челу са Министарком Др Александром Смиљанић и члановима делегације из истог Министарства. У саставу Делегације су били и представници произвођача телекомуникационе опреме и софтвера и оператор из Републике Србије. Захваљујући претходним припремама у Београду када су обављени разговори са амбасадорима афричких земаља у Србији као и Амбасадору Републике Србије у Египту, Министарка је имала изузетно плодне сусрете са Премијером Египта, са 6 министара афричких земаља, као и са највишим званичницима ITU-а. | Делегација деловала у складу са закључком Владе. ''ITU TELECOM AFRICA 2008'' одржан маја 2008. у Каиру. |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | ''Препоруке за израду Web презентација органа државне управе'' | Дато мишљење на Информацију са Предлогом закључка Владе о прихватању Информације и документа ''Препоруке за израду Web презентација органа државне управе'' | Мај 2008 |
|  | Израда прилога за област телекомуникација, информационог друштва и поште у вези са израдом Друге ревидиране понуде за либерализацију трговине услугама у оквиру приступања Републике Србије Светској трговинској организацији (WTO) | Израђен је прилог за област телекомуникација, информационог друштва и поште на основу прегледа захтева чланица Светске трговинске организације који су идентификовани током билатералних преговора о либерализацији тржишта услуга у склопу одржавања 4. састанка Радне групе за приступање Републике Србије Светској трговинској организацији. | Завршено. Мај 2008. |
|  | Учешће у изради документа Национални програм за интеграцију Србије у Европску унију (НПИ) | Прва фаза израде овог документа је подразумевала расподелу надлежности над прописима из правног оквира ЕУ (Acquis Communautaire-AC). Представници Министарства за телекомуникације и информатичко друштво учествовали су у раду 12 Подгрупа од укупно 35 Подгрупа Стручне групе у оквиру којих је било потребно извршити расподелу надлежности између министарстава над прописима из правног оквира ЕУ (Acquis Communautaire-AC). Група за европске интеграције и развој учествовала је у раду две подгрупе и то Подгрупе 10 за информационо друштво и медије и Подгрупе 30 за економске односе са иностранством. Друга фаза израде НПИ подразумевала је израду текстуалног дела НПИ. Група за европске интеграције и развој учествовала је у изради текстуалног дела НПИ за област информационог друштва и медија. Такође, урађен је Економски критеријуми текстуалног дела НПИ-а. | Завршено. Мај 2008 |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Припрема предлога пројеката за финансирање у оквиру ИПА фондова за 2008-2010 годину | У сарадњи са Јавним радиодифузним сервисом Србије припремљена су четири предлога пројеката за финансирање у оквиру ИПА фондова и то: - Унапређење медијског плурализма и стварање услова за доступност различитих програмских садржаја емитовањем дигиталним сигналом високог квалитета на територији Војводине; - Унапређење медијског плурализма и стварање услова за доступност различитих програмских садржаја емитовањем дигиталним сигналом високог квалитета за подручје југоисточне Србије; - Унапређење медијског плурализма и стварање услова за доступност различитих програмских садржаја емитовањем дигиталним сигналом високог квалитета за подручје западне и централне Србије; - Унапређење медијског плурализма и стварање услова за доступност различитих програмских садржаја емитовањем дигиталним сигналом високог квалитета на средње таласном фреквенцијском опсегу; - Пројекти унети у ISDACON базу података. | Завршено. Мај 2008 |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Скупштина ЦЕПТ-а | На Малти је одржана Скупштина ЦЕПТ-а. У складу са закључком Владе и уз подршку Министарства спољних послова Републике Србије, Делегација Републике Србије је изнела свју кандидатуру за председавање ЦЕПТ-ом од октобра 2008. до септембра 2009. Уз образложење да предстоји битно преструктуирање ЦЕПТ-а, Скупштина је одлучила да Малта продужи са председавањем наредних 6 месеци а да се одлука о новом председавајућем донесе на следећој ванредној Скупштини | Кандидатура Републике Србије за председавање ЦЕПТ-ом одложена за следећу ванредну Скупшти-ну ЦЕПТ-а. С обзиром да Србија остаје кандидат за преузимање председавања CEPT-ом и да у овом моменту није познато који ће се приступ усвојити, Шеф наше делегације је предложио да се компетентан и квалификован представник Ср-бије укључи у рад Task Force Group-е. Након ди-скусије, наш предлог је прихваћен, а то је и фор-мално потврђено у два дописа Председника, до-бијена после завршетка Скупштине. Ово обаве-зује МТИД да сачини одговарајуће предлоге и виђења и, у писаној форми, достави Председни-ку CEPT-а, у датом року (до 31. августа 2008. год.). Скупштина одржана јуна 2008. |
|  | Предлог одлуке о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану | Дато мишљење на Предлог одлуке о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану | Јуни 2008 |
|  | Израда прилога за област телекомуникација, информационог друштва и поште за израду Извештаја за 2008. годину о напретку Србије у процесу приступања ЕУ. | Израђен је прилог за област телекомуникација, информационог друштва и поште за израду Извештаја за 2008. годину о напретку Србије у процесу приступања ЕУ који садржи преглед стања као и спроведене активности у области телекомуникација, информационог друштва и поште у процесу приступања ЕУ. | Завршено. Јун 2008 |
|  | Рад у оквиру Саветодавних радних тела Међунродне уније за телекомуникације | Учествовање у раду саветодавних радних тела Међунродне уније за телекомуникације и то: за Стандардизацију-TSAG, за Развој-TDAG и за Радиокомуникације RAG. На састанцима продубљени лични контакти са највишим званичницима ITU (Генералним секретаром и његовим замеником и директорима сва три сектора), разговарано о помоћи Србији у обнови уништене инфраструктура јавног радио.-дифузног сервиса и размењена искуства са осталим учесницима. | TSAG, TDAG i RAG су најважнија саветодавна тела ITU-a и од изузетног значаја је пратити њихов рад, као и рад радних група као нпр. SG2 и SG3 (ИТУ-Т) где се решава питање позивног броја за Косово и Метохију и раздвајање са Црном Гором као и учествовати на Светској скупштини о стандардизацији телекомуникација (WTSA) |

| Ред.бр | НАЗИВ | ОПИС | СТАТУС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Сертификационо тело, међународно повезивање и план нумерације | Слање упитника који се односе на сертификационо тело, међународно повезивање и план нумерације министарствима и регулаторима европских земаља и обрада одговора | Достављено Помоћнику министра С. Лакети |
|  | Попуњавање базе података НПИ документа | Група за европске интеграције и развој учествовала је у попуњавању базе података НПИ документа, који је организовала Канцеларија за европске интеграције. Циљ ове активности је да се подаци о законима и подзаконским актима које је донело Министарство и који су саставни део НПИ, унесу у базу података и повежу са одговарајућим елементима (ССП, НПИ структура, прописи ЕУ). | У току. До сада су унети прописи из области телекомуникација и поште. Потребно је још унети у базу података прописе из области информационог друштва. То је предвиђено да се према распореду уношења уради 04.07.2008. године чиме ће бити завршено попуњавање базе података НПИ документа. |
|  | Организовање Конференције ''Партнерство у Оквирном програму 7 (FP7-ИКТ)'' (16-17. октобар 2008 године) | Конференције ''Партнерство у Оквирном програму 7 (FP7-ИКТ)'' организује се у сарадњи са Генералним директоратом за информационо друштво и медије Европске комисије, Министарством науке, Привредном комором Србије и Београдском отвореном школом. Конференција ће се одржати у Београду од 16. до 17. октобра 2008. године. Ова конференција се организује са циљем што већег и активнијег учешћа наших компанија, научно-истраживачких и академских институција у пројектима Оквирног програма FP7. Имајући у виду да је стратешко опредељење Републике Србије придруживање Европској Унији, учешће у истраживачко-развојним пројектима Европске Уније је део процеса придруживања Србије Европској Унији. | У току. Конференција у припреми. |